**Утверждаю:**

Заведующий МДОУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тимофеева В.Г.

**План работы**

муниципальной инновационной площадки «Образовательный округ Ростов-1» по теме:

«Формирование развивающей цифровой образовательной среды дошкольного образовательного учреждения»

на 2023 год

1. **Цель** – формирование цифровой среды дошкольного образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО.
2. **Задачи:**
* Создать условия для повышения качества образования за счет эффективного использования современных информационных технологий;
* Развивать в ДОО информационно-образовательную среду, обеспечивающую повышение качества образования;
* Развивать информационную культуру воспитанников, педагогических и руководящих кадров, формирование способности эффективно использовать информационные ресурсы и технологии;
* Обновить и пополнить материально-техническую базу ДОО;
* Сформировать у участников образовательного процесса навыки использования цифровых ресурсов образовательной деятельности, умения получать и преобразовывать информацию, многообразную по содержанию и формам представления, поступающую из различных источников;
* Использовать преимущества цифровых технологий для вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Результат, продукт деятельности** | **Ответственные** |
|  ***Подготовительный и проектировочный этапы*** |
| 1. | Подготовка и защита проекта на статус МИП по теме «Формирование развивающей цифровой образовательной среды дошкольного образовательного учреждения» | Январь | Проект-презентация МИП на 2023 год | Проектная группа «Образовательного округа Ростов-1» |
| 2. | Разработка плана работы МИП. | Февраль | План работы МИП.Информация о МИП размещена на официальном сайте ДОУ. | Проектная группа «Образовательного округа Ростов-1» |
| 3. | Определение направлений деятельности ДОУ по разделам инновационного проекта. Оформление раздела «Инновационная деятельность» на сайте ДОУ.  | Февраль | Оформлен раздел «Инновационная деятельность». | Проектная группа «Образовательного округа Ростов-1» |
| ***Практический этап*** |
| 1. | Практико-ориентированный семинар «STEAM-подход в практике педагога» | Февраль | Повышение компетентности педагогов в вопросах использования STEAM-технологий.Сертификаты участников. | Доцент кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» Надежина Марина Александровна, педагоги «Образовательного округа Ростов-1» |
| 2. | Фестиваль технического творчества для детей старшего возраста #KidsКОД  | Март20.03.23г. | Сформирована цифровая грамотность у дошкольников старшего дошкольного возраста | МДОУ «Детский сад №5 Серпантин» г. Ростов |
| 3. | Презентация опыта работы по теме «Формирование у старших дошкольников готовности к изучению основ алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде ПиктоМир» | Апрель11.04.23г. | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка» | МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка» г. Ростов |
| 4. | Презентация опыта работы по теме «Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе развития и обучения дошкольников» | Май15.05.23г. | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад №20» | МДОУ «Детский сад №20» г. Ростов |
| 5. | Презентация опыта работы по теме «Интерактивный плакат» как электронное средство обучения и воспитания дошкольников | Май24.05.23г. | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад №14» | МДОУ «Детский сад №14» г. Ростов |
| 6. | Практикум для педагогов «Использование технологии Web–квест в работе с детьми старшего дошкольного возраста, как средство патриотического воспитания» | Октябрь | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад №7» | МДОУ «Детский сад №7» г. Ростов |
| 7. | Практическое занятие по теме «Развитие интереса дошкольников к современным цифровым технологиям посредством программирования конструктора Mabot Junior» | Ноябрь15.11.23г. | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад №2» р.п. Семибратово | МДОУ «Детский сад №2» р.п. Семибратово |
| 8. | Презентация опыта работы на муниципальной педагогической научно-практической конференции | Ноябрь | Представлен опыт работы «Образовательного округа Ростов-1» | Координатор МИП МДОУ «Детский сад №14» г. Ростов |
| 9. | Представление опыта работы по теме проекта на Межрегиональной Ярмарке социально-педагогических инноваций и воспитательных практик | Декабрь | Представлен опыт работы «Образовательного округа Ростов-1» | МДОУ «Детский сад №14»,МДОУ «Детский сад №7»,МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка»,МДОУ «Детский сад №5 Серпантин»,МДОУ «Детский сад №2» р.п. Семибратово.  |
| ***Заключительный этап*** |
| 1. | Анализ деятельности МИП. Обработка результатов. Выявление проблем. Обсуждение способов их решенияОпределение перспектив работы МИП.Составление отчета по результатам работы МИП. | Декабрь  | Аналитический отчет | Проектная группа «Образовательного округа Ростов-1» |